## Arkusz1
Miesiąc | [11 empty] | MARZEC | [31 empty] | KWIECIEŃ | [30 empty] | MAJ | [28 empty] | CZERWIEC
Tydzień | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
Dzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Specyfikacja Wymagań
Modele aplikacji
Utworzenie szkieletu aplikacji w środowiku Unity
Projekt Interfejsu Menu głównego
Mechanizm Menu głównego C#
Mechanizm Ustawień grafiki C#
Mechanizm Ustawień dźwięku C#
Mechanizm Ustawień sieciowych C#
Elementy graficzne interfejsu Menu głównego
Elementy dźwiękowe interfejsu Menu głównego
Testowanie i poprawki
Scenariusz Samouczka (forma graficzna)
Mechanizm Samouczka C#
Projekt graficzny Samouczka
Elementy dźwiękowe Samouczka
Testowanie i poprawki
Scenariusz rozgrywki (forma graficzna)
Mechanizm połaczenia sieciowego C#
Mechanizm Interfejsu rozgrywki C#
Mechanizm Ruchów C#
Mechanizm rejestrowania czasu rozgrywki C#
Elementy graficzne interfejsu rozgrywki
Elementy 3D rozgrywki
Elementy dźwiękowe rozgrywki
Testowanie gry
Poprawki błędów